## Task_Table1
[8 empty] | 2024-03-01 | [30 empty] | 2024-04-01 | [29 empty] | 2024-05-01 | [30 empty] | 2024-06-01 | [29 empty] | 2024-07-01
[8 empty] | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Outline_Level | WBS | Name | Start | Finish | Hours | Resource_Names | Predecessors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 1 | Project - Develop a mobile app - Sumaya | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 11240
2 | 1.1 | Delivery of Online shopping Mobile app | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 9944 | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-05-01 F 31
3 | 1.1.1 | Project Management | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 8552 | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.1.1 | Define Project Scope | 2024-03-01 | 2024-03-06 | 144 | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-03-01 W 6
5 | 1.1.1.1.1 | Review Stakeholder Requirements | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 48 | Ismail,Hariharan,Neha | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-03-01 M 4
5 | 1.1.1.1.2 | Identify Project Constraints | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 48 | Ismail,Hariharan,Neha | 5 | bar: 2024-03-01 T 5 to 2024-03-01 W 6
5 | 1.1.1.1.3 | Define Project Deliverables | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 48 | Ismail,Hariharan,Neha | 5 | bar: 2024-03-01 T 5 to 2024-03-01 W 6
4 | 1.1.1.2 | Develop Project Plan | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 48 | bar: 2024-03-01 T 7 to 2024-03-01 T 12
5 | 1.1.1.2.1 | Define Project Timeline | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 8 | Ismail | 7 | bar: 2024-03-01 T 7
5 | 1.1.1.2.2 | Allocate Project Resources | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 16 | Ismail,Sponsor | 7 | bar: 2024-03-01 T 7
5 | 1.1.1.2.3 | Review and Approval of Project Plan | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 24 | Sponsor | 10 | bar: 2024-03-01 F 8 to 2024-03-01 T 12
4 | 1.1.1.3 | Team Kick-off and Training | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 440 | bar: 2024-03-01 F 8 to 2024-03-01 F 22
5 | 1.1.1.3.1 | Conduct Team Introduction | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 40 | Ismail,Neha,Yokesh,Prabakar,Hariharan | 10 | bar: 2024-03-01 F 8
5 | 1.1.1.3.2 | Provide Project Training | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 400 | Ismail,Neha,Yokesh,Prabakar,Hariharan | 13 | bar: 2024-03-01 M 11 to 2024-03-01 F 22
4 | 1.1.1.4 | Project Execution | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2640 | Ismail,Neha,Yokesh,Prabakar,Hariharan | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.1.5 | Project Monitoring & Control | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2640 | Ismail,Neha,Yokesh,Prabakar,Hariharan | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.1.6 | Risk Management | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2640 | Ismail,Neha,Yokesh,Prabakar,Hariharan | bar: 2024-03-01 F 1 to 2024-05-01 F 31
3 | 1.1.2 | Requirement Analysis | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 288 | bar: 2024-03-01 W 13 to 2024-03-01 T 26
4 | 1.1.2.1 | Stakeholder Interviews | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 240 | bar: 2024-03-01 W 13 to 2024-03-01 T 26
5 | 1.1.2.1.1 | Schedule Stakeholder Meetings | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 72 | Ismail,Hariharan,Neha | 11 | bar: 2024-03-01 W 13 to 2024-03-01 F 15
5 | 1.1.2.1.2 | Conduct Stakeholder Interviews | 2024-03-18 | 2024-03-26 | 168 | Ismail,Hariharan,Neha | 20 | bar: 2024-03-01 M 18 to 2024-03-01 T 26
4 | 1.1.2.2 | Market Research | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 48
5 | 1.1.2.2.1 | Identify Target Audience | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 24 | Neha | 11 | bar: 2024-03-01 W 13 to 2024-03-01 F 15
5 | 1.1.2.2.2 | Analyze Market Trends | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 24 | Neha | 23 | bar: 2024-03-01 M 18 to 2024-03-01 W 20
3 | 1.1.3 | Design | 2024-03-18 | 2024-05-03 | 360 | bar: 2024-03-01 M 18 to 2024-04-01 F 19
4 | 1.1.3.1 | UI/UX Design | 2024-03-18 | 2024-04-19 | 200 | bar: 2024-03-01 M 18 to 2024-04-01 F 19
5 | 1.1.3.1.1 | Wireframe Development | 2024-03-18 | 2024-03-29 | 80 | Neha | 20 | bar: 2024-03-01 M 18 to 2024-03-01 F 29
5 | 1.1.3.1.2 | Prototype Creation | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 120 | Neha | 27 | bar: 2024-04-01 M 1 to 2024-04-01 F 19
4 | 1.1.3.2 | Database Design | 2024-04-22 | 2024-05-03 | 160 | bar: 2024-04-01 M 22 to 2024-05-01 F 3
5 | 1.1.3.2.1 | Database Schema Planning | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 80 | Hariharan,Vendor | 28 | bar: 2024-04-01 M 22 to 2024-04-01 F 26
5 | 1.1.3.2.2 | Data Model Implementation | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 80 | Hariharan,Vendor | 30 | bar: 2024-04-01 M 29 to 2024-05-01 F 3
3 | 1.1.4 | Development | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 192 | bar: 2024-05-01 M 6 to 2024-05-01 F 24
4 | 1.1.4.1 | Frontend Development (ios & android) | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 144 | bar: 2024-05-01 M 6 to 2024-05-01 T 16
5 | 1.1.4.1.1 | UI Coding | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 64 | Hariharan,Vendor | 31 | bar: 2024-05-01 M 6 to 2024-05-01 T 9
5 | 1.1.4.1.2 | Responsive Design Implementation | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 80 | Hariharan,Vendor | 34 | bar: 2024-05-01 F 10 to 2024-05-01 T 16
4 | 1.1.4.2 | Backend Development | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 48 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 F 24
5 | 1.1.4.2.1 | Server Setup and Configuration | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 24 | Hariharan | 35 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 T 21
5 | 1.1.4.2.2 | API Development | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 24 | Hariharan | 37 | bar: 2024-05-01 W 22 to 2024-05-01 F 24
3 | 1.1.5 | Testing | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 160 | bar: 2024-05-01 F 10 to 2024-05-01 T 30
4 | 1.1.5.1 | Unit Testing | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 80 | bar: 2024-05-01 F 10 to 2024-05-01 T 16
5 | 1.1.5.1.1 | Code Unit Testing | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 40 | Prabakar | 34 | bar: 2024-05-01 F 10 to 2024-05-01 T 16
5 | 1.1.5.1.2 | UI Unit Testing | 2024-05-10 | 2024-05-16 | 40 | Prabakar | 34 | bar: 2024-05-01 F 10 to 2024-05-01 T 16
4 | 1.1.5.2 | Integration Testing | 2024-05-17 | 2024-05-30 | 80 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 T 30
5 | 1.1.5.2.1 | API Integration Testing | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 32 | Prabakar | 40 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 W 22
5 | 1.1.5.2.2 | System Integration Testing | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 32 | Prabakar | 44 | bar: 2024-05-01 T 23 to 2024-05-01 T 28
5 | 1.1.5.2.3 | QC approval for Product release | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 16 | Prabakar | 45 | bar: 2024-05-01 W 29 to 2024-05-01 T 30
3 | 1.1.6 | Deployment | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 104 | bar: 2024-05-01 W 29 to 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.6.1 | Deployment Plan | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 56 | bar: 2024-05-01 W 29 to 2024-05-01 T 30
5 | 1.1.6.1.1 | Plan Server Configuration | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 24 | Hariharan,Ismail,Vendor | 45 | bar: 2024-05-01 W 29
5 | 1.1.6.1.2 | Implement Rollback Strategy | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 32 | Hariharan,Ismail,Customer,Vendor | 49 | bar: 2024-05-01 T 30
4 | 1.1.6.2 | Server Deployment | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 48 | bar: 2024-05-01 W 29 to 2024-05-01 F 31
5 | 1.1.6.2.1 | Configure Hosting Environment | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 24 | Hariharan,Ismail,Customer | 45 | bar: 2024-05-01 W 29
5 | 1.1.6.2.2 | Deploy Application | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 24 | Hariharan,Ismail,Customer | 46 | bar: 2024-05-01 F 31
3 | 1.1.7 | Training and Documentation | 2024-05-17 | 2024-05-31 | 192 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.7.1 | User Training | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 112 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 M 27
5 | 1.1.7.1.1 | Conduct User Workshops | 2024-05-17 | 2024-05-22 | 64 | Neha,Customer | 42 | bar: 2024-05-01 F 17 to 2024-05-01 W 22
5 | 1.1.7.1.2 | Provide Training Materials | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 48 | Neha,Customer | 56 | bar: 2024-05-01 T 23 to 2024-05-01 M 27
4 | 1.1.7.2 | Technical Documentation | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 80 | bar: 2024-05-01 M 27 to 2024-05-01 F 31
5 | 1.1.7.2.1 | Create User Manuals | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 80 | Neha,Vendor | 32 | bar: 2024-05-01 M 27 to 2024-05-01 F 31
3 | 1.1.8 | Project Closure | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 96 | bar: 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.8.1 | Final review of deliverables | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 40 | Ismail,Neha,Yokesh,Prabakar,Hariharan | 46 | bar: 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.8.2 | Stakeholder approval of sign off | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 24 | Ismail,Sponsor,Customer | 46 | bar: 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.8.3 | Project debrief - record lessons learnt | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 16 | Ismail,Vendor | 46 | bar: 2024-05-01 F 31
4 | 1.1.8.4 | Storage of artifacts into repository | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 16 | Ismail,Vendor | 46 | bar: 2024-05-01 F 31
2 | 1.2 | Marketing and Promotion | 2024-03-27 | 2024-04-26 | 368 | bar: 2024-03-01 W 27 to 2024-04-01 F 26
3 | 1.2.1 | Marketing Strategy | 2024-03-27 | 2024-04-12 | 208 | bar: 2024-03-01 W 27 to 2024-04-01 F 12
4 | 1.2.1.1 | Develop Marketing Plan | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 48 | Neha,Ismail | 18 | bar: 2024-03-01 W 27 to 2024-03-01 F 29
4 | 1.2.1.2 | Implement Social Media Campaigns | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 160 | Neha,Ismail | 67 | bar: 2024-04-01 M 1 to 2024-04-01 F 12
3 | 1.2.2 | Social Media Promotion | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 64 | bar: 2024-04-01 M 15 to 2024-04-01 T 18
4 | 1.2.2.1 | Create Engaging Content | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 32 | Neha,Ismail | 68 | bar: 2024-04-01 M 15 to 2024-04-01 T 16
4 | 1.2.2.2 | Schedule and Post Content | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 32 | Neha,Ismail | 70 | bar: 2024-04-01 W 17 to 2024-04-01 T 18
3 | 1.2.3 | Advertising Campaigns | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 96 | bar: 2024-04-01 F 19 to 2024-04-01 F 26
4 | 1.2.3.1 | Design Advertisements | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 48 | Neha,Ismail | 69 | bar: 2024-04-01 F 19 to 2024-04-01 T 23
4 | 1.2.3.2 | Launch Ad Campaigns | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 48 | Neha,Ismail | 73 | bar: 2024-04-01 W 24 to 2024-04-01 F 26
2 | 1.3 | Maintenance and Support | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 928 | bar: 2024-06-01 M 3 to 2024-07-01 W 31
3 | 1.3.1 | Bug Fixes and Updates | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 688 | bar: 2024-06-01 M 3 to 2024-07-01 W 31
4 | 1.3.1.1 | Identify and Resolve Bugs | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 344 | Hariharan | bar: 2024-06-01 M 3 to 2024-07-01 W 31
4 | 1.3.1.2 | Implement System Updates - Ongoing | 2024-06-03 | 2024-07-31 | 344 | Hariharan | bar: 2024-06-01 M 3 to 2024-07-01 W 31
3 | 1.3.2 | Customer Support | 2024-06-03 | 2024-07-12 | 240 | Hariharan | bar: 2024-06-01 M 3 to 2024-07-01 F 12